STRATEGIA 100 BETA TESTER

VITAEOLOGY

Piano Integrato Organico + Paid con Decision Framework

Febbraio 2026 | v2.0

# 1. OBIETTIVO

| Metrica | Target | Timeframe | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| Beta tester iscritti | 100 | 6-8 settimane | In corso |
| Tasso completamento D7 | >50% | Misurato a Day 7 | - |
| Feedback raccolti | 30+ | Post-challenge | - |
| Testimonianze utilizzabili | 10+ | Per fase scaling | - |

# 2. STRUTTURA STRATEGICA

La strategia si articola in tre fasi progressive, ciascuna con obiettivi e budget definiti.

| Fase | Settimane | Budget | Obiettivo |
| --- | --- | --- | --- |
| FASE 1: Validazione Organica | 1-2 | €0 | 20-30 beta tester |
| FASE 2: Test Paid | 3-4 | €150-210 | Identificare angolo vincente |
| FASE 3: Scaling Mirato | 5-8 | €150-300 | Completare 100 beta tester |
| TOTALE | 8 settimane | €300-510 | 100 beta tester validati |

# 3. PERCHÉ DIVENTARE BETA TESTER

Questa sezione definisce le motivazioni che spingono un imprenditore a partecipare come beta tester, distinte dalle motivazioni generiche della challenge.

## 3.1 Motivazione Challenge (Base)

| Challenge | Pain Point | Desiderio |
| --- | --- | --- |
| Leadership Autentica | "Fare il leader" non basta | Guidare a modo proprio |
| Oltre gli Ostacoli | Blocco, paralisi decisionale | Tornare ad agire |
| Microfelicità | Pilota automatico | Notare il positivo |

## 3.2 Motivazione Beta Tester (Aggiuntiva)

Queste leve differenziano il beta tester dal semplice utente e devono essere comunicate negli ADS:

| Leva | Cosa Offre | Perché Funziona |
| --- | --- | --- |
| Esclusività | "Solo 100 posti" | Early adopter appeal, scarsità reale |
| Influenza | "Aiutami a migliorare" | Senso di contributo, co-creazione |
| Accesso Diretto | "Feedback a Fernando" | Relazione 1:1 con il fondatore |
| Reciprocità | "Gratuito in cambio del tuo parere" | Scambio equo, non elemosina |

## 3.3 Message Match: ADS → Landing /beta

Ogni elemento comunicato negli ADS deve trovare riscontro nella landing page /beta:

| Promessa nell'AD | Conferma in /beta |
| --- | --- |
| "Cerco 100 beta tester" | Contatore posti rimanenti visibile |
| "Il tuo feedback conta" | Form feedback spiegato |
| "Accesso diretto a Fernando" | Foto + bio + contatto |
| "7 giorni gratuiti" | Struttura challenge chiara |

# 4. FASE 1: VALIDAZIONE ORGANICA

Settimane 1-2 | Budget: €0 | Obiettivo: 20-30 iscritti

## 4.1 Razionale Strategico

Prima di investire in ads, validiamo tre elementi critici:

- Message-market fit: Le persone capiscono l'offerta?

- Landing page conversion: Il funnel funziona tecnicamente?

- Primi feedback qualitativi: Cosa risuona di più?

## 4.2 Canale 1: LinkedIn Organico

POST DI LANCIO BETA

Cerco 100 imprenditori italiani per testare qualcosa.
Dopo 50 anni di imprenditoria ho notato un pattern: le capacità che cerchiamo fuori le abbiamo già dentro. Dobbiamo solo ricordarle.
Ho costruito Vitaeology — tre percorsi pratici di 7 giorni:
→ Leadership Autentica (per chi guida e vuole farlo a modo suo)
→ Oltre gli Ostacoli (per chi ha un problema che sembra bloccarlo)
→ Microfelicità (per chi corre tutto il giorno senza godersi nulla)
Cerco beta tester che vogliano:
• Provare gratis uno dei percorsi
• Darmi feedback onesto dopo 7 giorni
• Aiutarmi a migliorare prima del lancio
Se ti interessa, commenta con il percorso che ti chiama o scrivimi in privato.
Nessun impegno oltre i 7 giorni. Nessun pagamento. Mai.

Frequenza: 3 post/settimana (Lunedì-Mercoledì-Venerdì ore 8:00)

## 4.3 Canale 2: Outreach Diretto (DM)

MESSAGGIO DM LINKEDIN

Ciao [Nome],
sto lanciando un progetto su cui lavoro da tempo — Vitaeology, percorsi pratici per imprenditori.
Prima del lancio pubblico cerco 100 beta tester per raccogliere feedback reale.
È una challenge di 7 giorni, gratuita, 10 minuti al giorno. Tre temi tra cui scegliere:
• Leadership Autentica
• Superare Ostacoli
• Microfelicità quotidiana
Ti andrebbe di provarlo e dirmi cosa ne pensi? Se sì, ti mando il link.
Fernando

Volume: 10-15 DM/giorno per 10 giorni = 100-150 contatti

Tasso conversione atteso: 15-20% = 15-30 iscritti

## 4.4 Canale 3: Network Personale

MESSAGGIO WHATSAPP/EMAIL

Ciao [Nome],
lancio un progetto nuovo e mi servirebbe il tuo aiuto.
Ho creato Vitaeology — challenge gratuite di 7 giorni per imprenditori su leadership, problem solving e benessere quotidiano.
Cerco persone fidate che lo provino prima del lancio e mi diano feedback onesto.
10 minuti al giorno per 7 giorni. Nessun costo, nessun impegno dopo.
Ti interessa? Ti mando il link al percorso che preferisci.
Grazie,
Fernando

Volume: 30-50 contatti diretti | Tasso conversione atteso: 30-40% = 10-20 iscritti

## 4.5 Decision Point Fine Fase 1

SE iscritti >= 20 E completamento >= 40%: → Procedi a FASE 2 (Paid Test)

SE iscritti >= 20 MA completamento < 40%: → STOP. Rivedi contenuto challenge prima di ads.

SE iscritti < 20: → Estendi Fase 1 di 1 settimana + Aumenta volume outreach

# 5. FASE 2: TEST PAID

Settimane 3-4 | Budget: €150-210 | Obiettivo: Dati per decisione

## 5.1 Setup Campagna Meta

| Parametro | Valore |
| --- | --- |
| Obiettivo campagna | Traffic (Click sul link) |
| Budget totale | €150 (€50 per challenge) |
| Targeting geografico | Italia |
| Età | 35-55 anni |
| Interessi | Imprenditoria, Business, Leadership, Crescita personale |
| Struttura | 3 Ad Set × 3 Ads = 9 varianti totali |
| Landing page | /beta con parametro ?challenge= |

## 5.2 I 9 URL delle Campagne

Tutti gli URL puntano alla pagina /beta con parametri UTM per tracking:

LEADERSHIP

L1: https://www.vitaeology.com/beta?challenge=leadership&utm_source=facebook&utm_medium=cpc&utm_campaign=beta100&utm_content=leadership_emotivo

L2: https://www.vitaeology.com/beta?challenge=leadership&utm_source=facebook&utm_medium=cpc&utm_campaign=beta100&utm_content=leadership_pratico

L3: https://www.vitaeology.com/beta?challenge=leadership&utm_source=facebook&utm_medium=cpc&utm_campaign=beta100&utm_content=leadership_domanda

OSTACOLI

O1: https://www.vitaeology.com/beta?challenge=ostacoli&utm_source=facebook&utm_medium=cpc&utm_campaign=beta100&utm_content=ostacoli_emotivo

O2: https://www.vitaeology.com/beta?challenge=ostacoli&utm_source=facebook&utm_medium=cpc&utm_campaign=beta100&utm_content=ostacoli_pratico

O3: https://www.vitaeology.com/beta?challenge=ostacoli&utm_source=facebook&utm_medium=cpc&utm_campaign=beta100&utm_content=ostacoli_domanda

MICROFELICITÀ

M1: https://www.vitaeology.com/beta?challenge=microfelicita&utm_source=facebook&utm_medium=cpc&utm_campaign=beta100&utm_content=microfelicita_emotivo

M2: https://www.vitaeology.com/beta?challenge=microfelicita&utm_source=facebook&utm_medium=cpc&utm_campaign=beta100&utm_content=microfelicita_pratico

M3: https://www.vitaeology.com/beta?challenge=microfelicita&utm_source=facebook&utm_medium=cpc&utm_campaign=beta100&utm_content=microfelicita_domanda

# 6. COPY DEI 9 ADS (Ottimizzati per Beta)

Tutti i copy includono l'angolo "beta tester" per message match con la landing /beta.

## 6.1 LEADERSHIP AUTENTICA

L1 - EMOTIVO

URL:

https://www.vitaeology.com/beta?challenge=leadership&utm_source=facebook&utm_medium=cpc&utm_campaign=beta100&utm_content=leadership_emotivo

TESTO PRINCIPALE:

🔍 CERCO 100 BETA TESTER
C'è un momento in cui ti rendi conto che "fare il leader" non basta più.
Conosco quella sensazione. Dopo 50 anni di imprenditoria, ho capito una cosa: la leadership autentica non si impara nei libri. Si scopre dentro di sé.
Sto costruendo Vitaeology e cerco 100 imprenditori che vogliano testare il percorso Leadership Autentica prima del lancio.
7 giorni. Gratuito. In cambio chiedo solo il tuo feedback onesto.
Se vuoi essere tra i primi, il link è qui sotto.

TITOLO:

Cerco 100 Beta Tester — Leadership Autentica

DESCRIZIONE:

7 giorni gratis in cambio del tuo feedback

CTA:

Voglio Partecipare

L2 - PRATICO

URL:

https://www.vitaeology.com/beta?challenge=leadership&utm_source=facebook&utm_medium=cpc&utm_campaign=beta100&utm_content=leadership_pratico

TESTO PRINCIPALE:

📋 BETA TEST APERTO — 100 POSTI
7 giorni. 1 esercizio al giorno. 10 minuti.
Sto lanciando Vitaeology e prima di aprire al pubblico voglio testare il percorso con imprenditori veri.
Cosa ricevi:
✅ Un esercizio pratico ogni mattina
✅ Framework testato in 50 anni di imprenditoria
✅ Accesso diretto a me per feedback
Cosa chiedo:
→ 10 minuti al giorno per 7 giorni
→ Un feedback onesto alla fine
Niente teoria astratta. Solo pratica applicabile subito.

TITOLO:

Beta Test Leadership — 100 Posti Disponibili

DESCRIZIONE:

Esercizi quotidiani gratuiti per imprenditori

CTA:

Partecipa al Test

L3 - DOMANDA

URL:

https://www.vitaeology.com/beta?challenge=leadership&utm_source=facebook&utm_medium=cpc&utm_campaign=beta100&utm_content=leadership_domanda

TESTO PRINCIPALE:

❓ Quante decisioni hai preso oggi imitando qualcun altro?
La maggior parte dei manager segue modelli di leadership presi in prestito — dal capo precedente, dai libri, dai corsi.
Ma cosa succederebbe se scoprissi il TUO modo di guidare?
Sto cercando 100 beta tester per il percorso "Leadership Autentica" di Vitaeology.
7 giorni per riconoscere il leader che già sei. Gratuito, in cambio del tuo parere.
I posti sono limitati — se ti interessa, è il momento.

TITOLO:

Qual è il TUO Stile di Leadership? — Beta Test

DESCRIZIONE:

Scoprilo in 7 giorni — 100 posti disponibili

CTA:

Scopri Ora

## 6.2 OLTRE GLI OSTACOLI

O1 - EMOTIVO

URL:

https://www.vitaeology.com/beta?challenge=ostacoli&utm_source=facebook&utm_medium=cpc&utm_campaign=beta100&utm_content=ostacoli_emotivo

TESTO PRINCIPALE:

🔍 CERCO 100 BETA TESTER
Ogni ostacolo che hai incontrato ti ha insegnato qualcosa.
Ma quante volte ti sei fermato a chiederti: "Come posso usare questo a mio vantaggio?"
Ho passato 50 anni a trasformare problemi in trampolini. Non perché sia speciale, ma perché ho imparato un metodo.
Sto lanciando Vitaeology e cerco 100 imprenditori che vogliano testare il percorso "Oltre gli Ostacoli".
7 giorni per vedere ogni difficoltà con occhi diversi. Gratuito, in cambio del tuo feedback.

TITOLO:

Cerco 100 Beta Tester — Oltre gli Ostacoli

DESCRIZIONE:

7 giorni gratis per cambiare prospettiva

CTA:

Voglio Partecipare

O2 - PRATICO

URL:

https://www.vitaeology.com/beta?challenge=ostacoli&utm_source=facebook&utm_medium=cpc&utm_campaign=beta100&utm_content=ostacoli_pratico

TESTO PRINCIPALE:

📋 BETA TEST APERTO — 100 POSTI
3 Filtri. 5 Minuti. 1 Problema risolto.
Ogni giorno affronti ostacoli. La differenza tra chi si blocca e chi avanza? Un metodo.
In questa challenge impari:
✅ I "3 Filtri" per analizzare qualsiasi problema
✅ Come riconoscere i "3 Traditori" che ti sabotano
✅ Un framework che userai per sempre
Cerco 100 beta tester prima del lancio pubblico.
Gratuito. In cambio: il tuo feedback onesto.
Non motivazione. Strumenti.

TITOLO:

Il Metodo dei 3 Filtri — Beta Test Aperto

DESCRIZIONE:

Trasforma i problemi in opportunità — 100 posti

CTA:

Partecipa al Test

O3 - DOMANDA

URL:

https://www.vitaeology.com/beta?challenge=ostacoli&utm_source=facebook&utm_medium=cpc&utm_campaign=beta100&utm_content=ostacoli_domanda

TESTO PRINCIPALE:

❓ Qual è il tuo primo pensiero quando incontri un ostacolo?
"Non ce la farò" oppure "Come lo risolvo?"
La differenza non è talento. È allenamento.
Sto cercando 100 beta tester per il percorso "Oltre gli Ostacoli" di Vitaeology.
7 giorni per riprogrammare la tua reazione automatica — da blocco a soluzione.
Gratuito, in cambio del tuo parere onesto. Posti limitati.

TITOLO:

Come Reagisci agli Ostacoli? — Beta Test

DESCRIZIONE:

Cambia prospettiva in 7 giorni — 100 posti

CTA:

Scopri Come

## 6.3 MICROFELICITÀ

M1 - EMOTIVO

URL:

https://www.vitaeology.com/beta?challenge=microfelicita&utm_source=facebook&utm_medium=cpc&utm_campaign=beta100&utm_content=microfelicita_emotivo

TESTO PRINCIPALE:

🔍 CERCO 100 BETA TESTER
Stamattina hai bevuto un caffè.
Eri presente, o stavi già pensando alla prima riunione?
Ogni giorno ti succedono decine di piccole cose belle. Ma il cervello è programmato per ignorarle.
Non è colpa tua. È biologia.
Sto lanciando Vitaeology e cerco 100 imprenditori che vogliano testare il percorso "Microfelicità".
7 giorni per "riaccendere" l'attenzione su quello che già c'è — senza meditazione, senza fermare tutto.
Gratuito, in cambio del tuo feedback.

TITOLO:

Cerco 100 Beta Tester — Microfelicità

DESCRIZIONE:

7 giorni gratis per notare quello che ti perdi

CTA:

Voglio Partecipare

M2 - PRATICO

URL:

https://www.vitaeology.com/beta?challenge=microfelicita&utm_source=facebook&utm_medium=cpc&utm_campaign=beta100&utm_content=microfelicita_pratico

TESTO PRINCIPALE:

📋 BETA TEST APERTO — 100 POSTI
5 canali sensoriali. 2 minuti. Più momenti positivi.
Il metodo R.A.D.A.R. ti insegna a catturare la felicità che già esiste nella tua giornata.
Cosa impari:
✅ I 5 "canali" da attivare ogni giorno
✅ Come notare il positivo senza fermarti
✅ Un metodo che diventa automatico in 21 giorni
Cerco 100 beta tester prima del lancio.
Gratuito. In cambio: il tuo feedback onesto.
Non devi cambiare vita. Devi cambiare attenzione.

TITOLO:

Il Metodo R.A.D.A.R. — Beta Test Aperto

DESCRIZIONE:

Cattura la felicità quotidiana — 100 posti

CTA:

Partecipa al Test

M3 - DOMANDA

URL:

https://www.vitaeology.com/beta?challenge=microfelicita&utm_source=facebook&utm_medium=cpc&utm_campaign=beta100&utm_content=microfelicita_domanda

TESTO PRINCIPALE:

❓ Quanti momenti di felicità hai notato oggi?
Se la risposta è "pochi" o "non so", non sei solo.
Il 90% delle persone vive in "pilota automatico".
Ma c'è una buona notizia: la felicità non manca. Manca l'attenzione.
Sto cercando 100 beta tester per il percorso "Microfelicità" di Vitaeology.
7 giorni per vedere quello che ti stai perdendo — ogni giorno.
Gratuito, in cambio del tuo parere. Posti limitati.

TITOLO:

Oggi Ti Sono Successe 50 Cose Belle. Ne Hai Notate 3.

DESCRIZIONE:

Impara a vederle — Beta Test 100 posti

CTA:

Scopri Come

# 7. METRICHE TARGET

| Metrica | Formula | Target | Warning | Rosso |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CTR | Click / Impressioni | >1% | 0.5-1% | <0.5% |
| CPC | Spesa / Click | <€0.80 | €0.80-1.50 | >€1.50 |
| CR Landing | Iscrizioni / Click | >15% | 10-15% | <10% |
| CPL | Spesa / Iscrizioni | <€5 | €5-8 | >€8 |
| Completamento D7 | Utenti D7 / Iscritti | >40% | 25-40% | <25% |

## 7.1 Decision Framework Fine Fase 2

LIVELLO 1: Quale CHALLENGE performa meglio?

Score = (CTR × 0.2) + (CR Landing × 0.4) + (Completamento D7 × 0.4)

La challenge con score più alto è il vincitore primario.

LIVELLO 2: Quale TIPO DI MESSAGGIO performa meglio?

Confronta Emotivo vs Pratico vs Domanda trasversalmente. Il tipo con CTR + CR migliore diventa il pattern comunicativo vincente.

# 8. FASE 3: SCALING MIRATO

Settimane 5-8 | Budget: €150-300 | Obiettivo: Completare 100 beta tester

## 8.1 Calcolo Budget

Obiettivo rimanente: 100 - 55 = 45 beta tester
CPL Fase 2 (ipotesi): €4.50
Budget necessario: 45 × €4.50 = €202
Buffer 20%: €202 × 1.2 = ~€245
RANGE FASE 3: €200-300

## 8.2 Opzioni di Scaling

OPZIONE A: Scaling Verticale (1 vincitore chiaro)

- 100% budget su challenge vincitrice

- €200-300 su singola landing

- 3 varianti headline (A/B test)

OPZIONE B: Scaling Orizzontale (2 challenge simili)

- Split 60/40 su top 2 challenge

- €150 su #1, €100 su #2

OPZIONE C: Potenziamento Organico (se paid underperforma)

- Raddoppia sforzo LinkedIn

- Post giornalieri + 20 DM/giorno

- Mini-webinar live "Anteprima Challenge"

# 9. TIMELINE OPERATIVA

| Settimana | Fase | Azioni | Checkpoint |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ORGANICO | Post LinkedIn #1-3 + 50 DM + WhatsApp | — |
| 2 | ORGANICO | Post LinkedIn #4-6 + 50 DM | 20-30 iscritti? |
| 3 | PAID TEST | Lancio campagna 9 ads | — |
| 4 | PAID TEST | Ottimizzazione + analisi | Vincitore identificato? |
| 5-6 | SCALING | Budget su vincitore | 80+ iscritti? |
| 7-8 | COMPLETAMENTO | Push finale + raccolta feedback | 100 beta tester |

# 10. CHECKLIST OPERATIVA

## 10.1 Pre-Lancio

- Pagina /beta funzionante e testata

- Parametro ?challenge= letto correttamente

- Email sequence Day 1-7 configurate

- Form feedback Day 8 creato

- Dashboard Supabase pronta

## 10.2 Fase 1 — Organico

- Post LinkedIn #1 pubblicato

- Lista contatti DM preparata (100+)

- Lista WhatsApp contatti caldi (30-50)

- Tracking iscritti giornaliero attivo

- Checkpoint fine W2: decisione Fase 2

## 10.3 Fase 2 — Paid Test

- Campagna Meta creata (3 ad set, 9 ads)

- Budget €150 caricato

- Pixel/tracking verificato

- Monitoraggio giornaliero metriche

- Checkpoint fine W4: analisi + decisione scaling

## 10.4 Fase 3 — Scaling

- Campagna scaling lanciata su vincitore

- Feedback Day 8 raccolti e analizzati

- Testimonianze estratte

- Report finale 100 beta tester

- Decisione strategia successiva

— Fine Documento —

Vitaeology | Strategia 100 Beta Tester | Febbraio 2026 | v2.0